AI 工牌 1.0 · 后续工作路线图

用途：在 ODM 技术补充会议(三件共识已达成)之后，规划项目落地的完整路线——我方工作 + ODM 交付跟踪 + 关键决策关闸。
时间口径：T0 = 会后启动当周；T+N 周为相对周期，可直接套入真实日历。
版本 v1.0 ｜ 日期 ________ ｜ 维护人 ________ ｜ 上游：战略定位书、1.0功能规格书、技术补充文档

本次会议三件共识(已达成)：① 云端简单问答确定进 1.0(P0/P1)；② TTS 按键打断走端侧本地停，不依赖云端往返；③ 续航 2-3 小时通话假设须由功耗模型+样机实测验证，不接受拍脑袋。本路线图据此排布。

0. 三线并行总览

项目同时推进三条互相依赖的线，不能串行等待。线B(我方验证)最容易被"等ODM"拖延，但它决定商业模式成立与否，须立即并行启动。

| 线 | 主题 | 负责方 | 能否立即启动 | 阻塞关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ODM 技术方案落地(架构/硬件/云端/测试) | ODM + 我方验收 | 是(催首版交付) | 硬件打样阻塞于主控/屏/电池前置项 |
| B | 我方商业与产品验证(成本/知识库/BD/访谈) | 我方(不依赖ODM) | 是,立即并行 | 成本模型阻塞定价与商业模式决策 |
| C | 关键决策与风险关闸 | 管理层拍板 | 是(设截止时间) | LoRa去留阻塞2.0结构,敬语方案阻塞问答上线 |

线 A：ODM 技术方案落地（催交付 + 验收）

ODM 文档第十二节已承诺四大交付物。我方任务=把它们变成有交期、可验收的节点，并确保三件共识落进方案。

A-1 ODM 首版交付物验收清单

| # | 交付物 | 验收要点 | 是否阻塞打样 | 目标交期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 整体技术架构方案 | 端侧/云端/音频流/API链路/低功耗状态机；三件共识须体现 | 是 | T+2 周 |
| A2 | 主控 R818 配置建议 | RAM/Flash/eMMC 具体值；音频SDK；WebSocket/HTTP2 Streaming 支持 | 是(阻塞打样) | T+2 周 |
| A3 | 墨水屏方案 | 柔性基材供应商;1.54-2.13"尺寸;局刷LUT驱动库;200ms可达性 | 是(阻塞打样) | T+3 周 |
| A4 | 电池/功耗方案 | 1000mAh超薄电池规格;16h续航功耗模型(对应共识③) | 是(阻塞打样) | T+3 周 |
| A5 | 麦克风/扬声器/天线/厚度方案 | 双麦Beamforming;间距与开孔;PTT预留位与天线窗;7-8mm厚度 | 是 | T+3 周 |
| A6 | 云端 Middleware 方案 | 多供应商路由;LID策略;TTS打断指令(对应共识②);Agent/知识库预留;成本统计 | 否 | T+3 周 |
| A7 | 样机测试计划 | 延迟/TTS打断/噪声识别/局刷/16h续航/API成本 的测试方法 | 否 | T+3 周 |

A-2 三件共识在 ODM 方案中的验证点（防止口头同意、方案落空）

| 共识 | 须在哪份交付物体现 | 验收判据 |
| --- | --- | --- |
| ①问答进1.0 | A1架构+A6云端 | Middleware含知识库问答模块(非仅预留);端侧含问答模式交互;有开发周期与成本 |
| ②TTS端侧打断 | A1架构+A6云端 | 按键中断为端侧本地直接停播,不等云端往返;云端stop_tts仅辅助同步;断网仍可打断 |
| ③续航数据 | A4功耗模型+A7测试 | 给出连续/间歇/待机/局刷/外放分项功耗;2-3h通话假设有依据;16h可达或给备选 |

A-3 阻塞打样的前置项（最高优先催办）

| 前置项 | 为何阻塞 | 催办目标 |
| --- | --- | --- |
| 主控R818最终配置 | 决定PCB/BOM,不定无法画板 | T+2周锁定 |
| 墨水屏供应商+尺寸 | 决定结构开窗/厚度 | T+3周锁定 |
| 电池规格+功耗模型 | 决定能否塞进7-8mm且达16h | T+3周锁定 |
| PTT预留位/天线窗结构评估 | 决定模具,后改代价大 | T+3周给结论 |

线 B：我方商业与产品验证（立即并行，决定生死）

这条线不依赖 ODM,现在就能做,且决定项目商业模式是否成立。最易被忽视,优先级实际最高。

B-1 任务清单

| # | 任务 | 为何关键 | 产出 | 目标交期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 单台云API成本模型(翻译+问答双模式) | 决定订阅定价/商业模式成立与否;须在打样前出 | 每台日/月成本表(分ASR/MT/TTS/LID/问答) | T+2 周 |
| B2 | 订阅定价模型 | 对标松下¥20k/月;覆盖API成本并盈利 | 定价方案(基础+增值分层) | T+3 周 |
| B3 | 门店知识库种子内容 | 问答进1.0,需真实20-30条种子知识 | 酒店/免税店高频问答库+兜底话术 | T+3 周 |
| B4 | 种子门店BD | 需3-5家试用验证真实场景 | 意向门店清单+试用协议 | T+4 周 |
| B5 | 用户访谈(验证清单Part E) | 验证外放vs耳返、对讲需求强度→定LoRa B/C | 访谈报告+LoRa去留建议 | T+4 周 |
| B6 | 敬语(keigo)质量方案 | 服务业信任硬门槛;答错比不答更伤 | 场景话术库结构+敬语后处理方案 | T+4 周 |

B-2 成本模型的关键性（单独强调）

| 场景 | 风险 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 双模式高频调用 | 问答+翻译串多个云API,B端全天高频,成本可能侵蚀利润 | B1先算清;若不成立则限频/改架构/调定价 |
| 必须打样前出结论 | 若量产后才发现成本不可行,代价巨大 | B1锁定T+2周,先于硬件打样 |

线 C：关键决策与风险关闸（管理层拍板，设截止时间）

| # | 待决策项 | 依赖输入 | 截止 | 不决策的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | LoRa最终去留(B预留/C推2.0) | B5访谈结果 | T+4 周 | 阻塞2.0结构与模具规划 |
| C2 | 敬语质量方案是否1.0落地 | B6方案 | T+4 周 | 问答/翻译失礼,伤服务业信任 |
| C3 | 续航备选方案(若16h不达) | A4功耗模型 | T+4 周 | 续航不达标,产品定位受损 |
| C4 | 问答内容运营归属(谁维护知识库) | B3+组织 | T+4 周 | 问答上线后无人维护,答非所问 |
| C5 | 商业模式最终确认(卖断vs订阅) | B1+B2 | T+5 周 | 影响报价/合同/铺货 |

4. 关键里程碑（相对周期）

| 里程碑 | 周期 | 完成判据 | 主要依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 前置项锁定 | T+2~3周 | 主控/屏/电池/成本模型 全部锁定 | A2/A3/A4/B1 |
| M2 方案与决策齐备 | T+4周 | ODM四大交付物验收通过;LoRa/敬语/对讲决策完成 | 线A全部+C1/C2 |
| M3 商业模式确认 | T+5周 | 成本+定价+BD+知识库就绪,商业模式拍板 | B1-B6+C5 |
| M4 样机打样启动 | T+5~6周 | 结构/BOM冻结,首批样机投产 | M1+M2 |
| M5 样机测试 | T+8~10周 | 按A7测试计划完成:延迟/打断/续航/噪声/局刷/成本 | M4 |
| M6 小批量 | 待M5结果 | 测试达标后进入小批量 | M5 |

注:周期为相对值,请按真实启动日填入日历。M4(打样)是关键闸口——前置项(M1)与三件共识落地(M2)不齐不投产,避免返工换模具。

5. 责任分配（RACI 简版）

| 工作块 | 我方产品 | 我方商务 | ODM | 管理层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODM交付验收(线A) | 主导 | 协 | 产出 | 审 |
| 成本/定价(B1/B2) | 协 | 主导 | 供数据 | 决策 |
| 知识库/敬语(B3/B6) | 主导 | 协 | 技术支持 | 审 |
| 门店BD/访谈(B4/B5) | 协 | 主导 | — | 审 |
| 关键决策(线C) | 建议 | 建议 | 提供评估 | 主导 |

6. 风险登记（须持续盯）

| # | 风险 | 等级 | 触发信号 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 双模式云API成本过高,订阅不成立 | 高 | B1模型超预算 | 限频/砍问答频率/调定价 |
| R2 | 16h续航不达标 | 高 | A4功耗模型超标 | 更大电池/底座充电/中途换电 |
| R3 | TTS打断依赖云端,100ms不达 | 中 | ODM方案仍走云端往返 | 坚持端侧本地停(共识②) |
| R4 | 问答答错/失礼伤信任 | 高 | 知识库未命中编造/无敬语 | 严格兜底拒答+敬语方案(C2/C4) |
| R5 | 在位者Pocketalk Agent化 | 中 | Pocketalk推门店知识库 | 抢窗口,做高门店黏性 |
| R6 | 墨水屏柔性基材供货/良率 | 中 | A3供应商不稳 | 玻璃基材备选+保护结构评估 |

7. 会后立即行动（本周）

| # | 动作 | 负责 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向ODM发首版交付清单+交期(A1-A7) | 我方产品 | 交付确认函 |
| 2 | 启动单台云API成本模型(B1) | 我方商务 | 成本测算启动 |
| 3 | 整理门店知识库种子内容大纲(B3) | 我方产品 | 问答库框架 |
| 4 | 锁定M1前置项催办时间(主控/屏/电池) | 我方产品 | 催办时间表 |
| 5 | 确定问答内容运营归属(C4预备) | 管理层 | 责任人指定 |