AI工牌1.0 ODM端侧开发范围及交付清单

1. 文档目的与使用原则

甲方负责云端能力建设，包括设备接入服务、ASR、LID、机器翻译、TTS、游客知识库、员工知识库、云端业务逻辑和运营后台。

ODM负责工牌端侧的整机硬件、结构、声学、射频、电源、嵌入式固件、三芯片通信、音频采集与播放、有线耳机输入输出与路由、网络通信、端云协议适配、端侧测试、试产和量产导入。

ODM应基于ESP32-P4 + ESP32-C5 + Knowles IA8201架构基线及指定有线耳机增强需求，根据PRD和端侧工程技术规范提出可制造、可维护、可量产的完整端侧方案，并对端侧实现的完整性、稳定性、版本兼容及异常回退负责。

1.1 交付要求标识

| 标识 | 含义 | ODM响应要求 |
| --- | --- | --- |
| 必须交付 | 首版端侧交付的必要组成部分。 | 明确交付阶段、格式、责任人及是否包含在报价中。 |
| 阶段交付 | 仅在指定EVT/DVT/PVT或量产阶段提供。 | 写明预计日期和前置条件。 |
| 按需交付 | 由方案选型或项目实际情况触发。 | 说明触发条件、费用和排期影响。 |
| 待双方确认 | 需在技术澄清或样机验证后冻结。 | 提出建议值、验证方法和风险。 |

2. 文档关系与需求优先级

| 文件 | 主要作用 | 与本清单的关系 |
| --- | --- | --- |
| 产品需求文档（PRD） | 定义产品范围、业务流程、用户交互和产品级目标。 | 决定ODM需要实现的产品功能和体验结果。 |
| 端侧工程技术规范 | 定义硬件、声学、射频、功耗、固件、可靠性和制造要求。 | 作为ODM技术方案、设计评审和测试的主要工程依据。 |
| 本交付清单 | 定义ODM工作包、阶段产物、交付格式和责任边界。 | 作为询价、排期、项目管理和最终交付核对依据。 |
| 端云接口规范 | 定义鉴权、音频帧、控制消息、事件、错误码和重连。 | 双方联调和问题定位依据。 |
| 验收用例/测试规范 | 定义测试条件、样本、步骤和通过标准。 | 作为EVT/DVT/PVT及最终验收依据。 |
| 合同及附件 | 定义商务、付款、知识产权、保密、质保和违约责任。 | 最终签署后具有合同约束力。 |

3. ODM端侧开发工作范围

3.1 整机方案与系统架构

输出以ESP32-P4应用主控、ESP32-C5无线通信协处理器及Knowles IA8201音频DSP为核心的完整端侧系统架构、关键器件选型、资源预算、接口拓扑、功耗预算、风险清单和替代方案。

明确三芯片职责：ESP32-P4负责整机状态机、UI与按键、业务协议、音频输入输出路由、缓存、播放控制、日志汇总和OTA总控；ESP32-C5负责2.4GHz/5GHz Wi-Fi连接、网络状态、数据传输和断线恢复；IA8201负责四麦采集、波束成形、降噪、VAD、AEC及近远场音频前处理。

提交P4-C5与P4-IA8201两条主要通信链路的接口拓扑、数据格式、吞吐量、时钟、缓存与流控、启动时序、心跳/超时、模块复位、异常恢复及版本兼容方案。

评估三芯片、四麦、扬声器/Smart PA、彩屏、电池、双频Wi-Fi及指定有线耳机接口能否并行稳定运行，并说明PCB面积、功耗、温升、天线净空和结构影响。

在方案阶段明确自研内容、芯片厂商或第三方SDK/算法、授权费用、源码可交付范围、量产授权限制、长期供货风险和替代方案。

3.2 硬件与PCBA开发

完成基于ESP32-P4、ESP32-C5和Knowles IA8201的原理图、PCB Layout、BOM、样机打板、硬件调试、EMI/ESD整改及量产版本冻结。

实现P4应用主控、C5无线协处理器、IA8201音频DSP、四麦、扬声器及功放、彩屏、呼吸灯、按键、Type-C充电、电池、电量检测和双频Wi-Fi等硬件接口。

完成P4-C5与P4-IA8201通信、电源、时钟、复位、启动配置、调试与测试点设计，保证音频流、网络数据、控制事件和状态日志稳定传输。

评估并实现指定Type-C（或3.5mm插孔式）有线耳机候选路线所需的Codec/ADC/MUX、插拔检测、麦克风上行、耳机播放及充电/调试/音频复用或互斥电路；量产仅冻结一种接口路线，不要求同时实现两种。

完成关键器件降额、热设计、电源完整性、信号完整性、射频隔离和音频走线防干扰设计。

提供P4、C5、IA8201及耳机音频链路所需的测试点、调试口、量产烧录口、模块复位点和产线自检接口。

3.3 结构、ID与可制造性

根据甲方产品方向完成整机结构工程设计、装配设计、声学腔体、C5天线净空、电池固定、按键防误触、佩戴结构及有线耳机接口布置。

完成麦克风声孔、扬声器出音孔、Type-C/3.5mm候选接口开孔、防尘防汗材料、缓震材料、线缆拉扯防护和挂绳连接结构设计。

开展DFM/DFA评审，明确模具、装配公差、关键尺寸、生产良率风险和维修拆装方式。

提供结构样件、手板、模具样件及各阶段结构问题整改。

3.4 声学与DSP开发

基于IA8201完成四麦阵列方案、员工近场与游客中远场拾音方案、VAD、降噪、波束成形、AEC和混响抑制调试。

完成扬声器、Smart PA、独立声腔、数字域AEC参考链路、耳机/扬声器非对称输出路由及播放回灌控制。

耳机正常时，以耳机Mic作为员工主要输入、工牌远场Mic作为游客主要输入；工牌近场Mic仅在无耳机或耳机异常时回退，不将三路麦持续平等融合作为首版强制能力。

完成指定耳机麦克风近讲拾音、开放式听感、漏音、串音、线材摩擦、走动/转头及典型门店噪声测试；输入来源或语言判断冲突时应支持提示重说或半双工降级。

完成TTS播放期间的新语音检测和快速打断，并配合甲方云端ASR开展客观识别测试。

交付IA8201调参工程、参数文件、版本记录、机身与耳机声学调校报告、原始测试音频及量产校准方案。

3.5 双频Wi-Fi、射频与网络

由ESP32-C5实现2.4GHz与5GHz Wi-Fi扫描、连接、保存、自动重连、频段切换、连接质量记录和异常恢复，并向ESP32-P4提供稳定的网络数据与状态接口。

完成C5天线方案、射频调试、P4/IA8201及音频走线干扰评估、金属结构影响评估和日本频段/认证适配评估。

实现WSS/TLS长连接、心跳、指数退避重连、会话恢复和弱网异常处理；在方案冻结阶段明确TCP/IP、TLS、WSS及缓存分别由P4或C5承担的职责边界。

提供射频测试结果、P4-C5链路吞吐/稳定性数据、弱网与模块重启恢复记录，以及12小时以上长连接验证记录。

3.6 电源、充电、功耗与热设计

完成电池、充电、电量计、保护电路、低电量策略和温度保护设计。

采用Type-C耳机路线时，应明确耳机接入期间与同一接口充电/调试的复用或互斥关系；同口边充边用不作为基础承诺，除非双方另行确认专用配件或等效方案。

分别输出P4、C5、IA8201及主要外设在待机、监听、音频上传、TTS播放、屏幕点亮、耳机接入、2.4GHz和5GHz等状态下的功耗预算与整机实测数据。

针对P4、C5、IA8201及扬声器同时高负载、耳机接入和连续联网场景完成温升测试和异常降级策略，防止无预警复位、死机或不可接受的佩戴温度。

根据样机实测评估1000mAh/1500mAh电池方案及对厚度、重量和续航的影响。

3.7 嵌入式固件与端侧交互

在ESP32-P4上实现开关机、设备配置、翻译状态机、游客知识候选状态机、员工知识库问答状态机、屏幕、呼吸灯、实体按键、音频路由和整机业务调度。

实现IA8201音频数据与状态接入、四麦/耳机Mic输入管理、预录音缓冲、VAD断句、分片上传、尾包、音频缓存、TTS接收/播放/打断和队列管理。

在ESP32-C5上实现双频Wi-Fi连接、网络事件、RSSI/频段状态、数据传输、重连和与P4的通信；C5不承担翻译、知识库或耳机路由等主要业务判断。

实现headset_state、input_source、source_side、output_route等耳机状态与路由逻辑，支持插拔检测、播放/Mic自检、独立音量、私密TTS拔出暂停、Mic断流回退及会话状态保留。

实现员工语言、游客语言、翻译模式、知识候选、网络状态、耳机状态、三芯片版本和模块链路状态的保存、显示及上报。

实现网络异常、云端超时、音频异常、耳机异常、P4-C5/P4-IA8201链路超时、协处理器重启、快速连续按键和整机异常重启后的安全恢复。

3.8 OTA、日志、安全与维护

实现P4主固件、C5无线固件及IA8201固件/参数的多模块安全OTA或等效升级能力，明确升级顺序、依赖关系、版本兼容矩阵、状态显示、失败恢复和必要的A/B分区或等效可靠机制。

实现本地滚动日志、错误码、关键事件记录、日志导出/上传和敏感信息脱敏；日志至少覆盖P4/C5/IA8201版本、启动/复位、模块间链路、网络、音频来源、耳机状态、输出路由和回退动作。

实现设备唯一标识、token安全存储、TLS证书处理、整机及模块级看门狗、崩溃记录、协处理器失联检测、受控复位和恢复出厂设置。

设备固件中不得写入甲方云端供应商API Key或其他不应下发端侧的长期敏感密钥。

3.9 试产、产测与量产导入

设计P4/C5联合烧录、IA8201固件/参数写入、序列号/UUID写入、三芯片版本读取、模块间链路自检、四麦校准、扬声器与耳机输入输出、AEC Loopback、Wi-Fi双频和多模块OTA验证流程。

提供覆盖P4、C5、IA8201、P4-C5/P4-IA8201通信、指定耳机接口及音频路由的ATE/FCT测试方案、治具需求、测试程序、判定标准、测试数据格式和不良品定位方法。

配合EVT、DVT、PVT、小批量试产和量产问题分析，形成三芯片、耳机配件、整机组合版本的问题闭环和冻结记录。

输出生产SOP、检验SIP、关键工序控制点和量产质量数据。

3.10 配套有线耳机与音频路由

首版耳机功能定位为选配增强，未接入耳机、耳机识别失败或耳机异常时，工牌本体必须保持完整的双向翻译和知识服务能力。

候选形态为双方确认的指定Type-C（或3.5mm插孔式）单耳开放式耳麦，支持译文播放和耳机麦克风上行；量产仅冻结一种接口及指定型号，不承诺任意第三方耳机兼容。

耳机正常时，耳机Mic作为员工主要输入，工牌远场Mic作为游客主要输入；游客译文进入耳机，员工译文及游客知识答案通过工牌扬声器播放，员工知识答案优先进入耳机。

实现插拔检测、播放与Mic上行自检、独立安全默认音量、耳机与扬声器音量分别记忆、播放中拔出暂停、Mic断流回退和重新插入后从下一轮启用。

完成耳机接口、电气、结构、声学、佩戴舒适度、漏音、串音、服务礼仪、线缆拉扯、汗液/腐蚀及反复插拔验证，并提交指定耳机BOM、规格、供应链和版本资料。

首版不强制实现三路麦持续融合、自然全双工、多人抢话、佩戴检测、蓝牙耳机或同一Type-C口边充边用。

3.11 日本认证及合规配合

提供无线、电气、材料、三芯片、耳机配件和关键器件资料，配合日本市场所需认证的预测试、送测和整改。

在方案阶段说明C5无线方案既有认证可复用程度、整机及指定耳机配件的认证/合规范围、预计周期、费用和失败风险。

具体认证项目、申请主体、费用承担和证书归属在商务/合同阶段另行确认。

4. 项目阶段与阶段交付物

| 阶段 | ODM阶段交付物 | 阶段出口/评审目标 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案/报价阶段 | 技术方案书；P4+C5+IA8201系统框图与职责表；P4-C5/P4-IA8201接口方案；器件清单；资源/功耗预算；Type-C/3.5mm耳机候选路线对比；风险与替代方案；开发排期；分项报价；PRD与规范逐条响应表。 | 甲方确认三芯片架构、耳机候选路线、责任边界和需澄清事项。 |
| 需求与方案冻结 | 确认版系统架构；三芯片职责和通信接口；关键器件选型；耳机接口/型号/路由；端云接口计划；版本兼容与OTA策略；样机计划；开发WBS；版本和变更规则。 | 形成可进入详细设计的书面基线；耳机接口可保留为待EVT冻结项。 |
| EVT | EVT样机；原理图/PCB初版；结构手板；P4/C5基础固件；IA8201四麦处理；P4-C5/P4-IA8201链路；双频联网；端云Mock联调；指定耳机工程样品、输入输出与异常回退Demo；首轮声学/功耗/温升报告；问题清单。 | 验证三芯片核心架构、模块间通信、耳机链路和基础功能可行。 |
| DVT | DVT样机；修订硬件和结构；完整P4/C5固件及IA8201参数；正式环境联调；耳机路由与声学调校；多模块OTA；可靠性/网络/链路/长稳/续航测试；测试报告；量产风险清单。 | 验证功能、性能、异常恢复、可靠性及可制造性。 |
| PVT | PVT样机；量产版硬件、P4固件、C5固件、IA8201参数及指定耳机；生产工艺；联合烧录工具；ATE/FCT程序；耳机/链路测试治具；校准流程；小批量试产报告；缺陷关闭清单。 | 验证生产线、良率、三芯片及耳机版本一致性和量产准备度。 |
| 小批量/量产交付 | 量产设备及指定配套耳机；冻结版BOM/图纸/代码/参数；模块间接口资料；多模块OTA与版本兼容矩阵；生产资料；测试报告；整机发布版本映射；已知问题；维护交接资料。 | 完成最终交付核对和量产验收。 |

阶段交付原则：每一阶段的样机必须标注硬件/PCBA版本、ESP32-P4固件版本、ESP32-C5固件版本、IA8201固件/参数版本、整机发布版本、BOM版本、结构版本及耳机接口/配件版本，并附已知问题、兼容关系和相较前一阶段的变更说明。

5. 最终交付产品与资料清单

5.1 实物与样机

| 序号 | 交付项 | 最低要求 | 建议格式/载体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各阶段工程样机 | 按双方确认数量交付，标明硬件、P4/C5固件、IA8201参数、结构、BOM、序列号和已知问题。 | 实物＋样机清单 |
| 2 | 量产确认样机/Golden Sample | 经双方确认并封样，用于后续整机生产一致性判定。 | 实物封样＋照片/编号 |
| 3 | 指定配套耳机工程样品/Golden Sample | 按冻结接口和型号交付，标明供应商、料号、线材、麦克风、声学和版本；至少一套封样用于路由、声学与产线一致性判定。 | 实物封样＋样品清单＋规格书 |
| 4 | 测试治具及专用线缆 | 满足P4/C5烧录、IA8201参数写入、模块链路、自检、声学、耳机、RF和产线测试需求。 | 实物＋图纸＋操作说明 |
| 5 | 量产设备及配套耳机 | 符合冻结版本及双方确认的抽检/验收要求。 | 实物＋出货报告 |

5.2 硬件、电气与射频资料

| 序号 | 交付文件 | 内容要求 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原理图 | 完整、无加密、可编辑；覆盖P4、C5、IA8201、四麦、扬声器/PA、耳机接口、充电和电源树，并提供PDF。 | Altium/Cadence源文件＋PDF |
| 2 | PCB Layout | 完整布局、叠层、网表、设计规则、三芯片与音频/射频隔离信息及Gerber。 | 源文件＋Gerber＋Netlist |
| 3 | BOM | 厂商、完整料号、规格、用量、替代料、生命周期及成本；包含三芯片、耳机接口器件和指定耳机配件。 | XLSX/CSV |
| 4 | 坐标与生产文件 | Pick & Place、钢网、制板、贴片和装配所需文件。 | CSV/TXT/PDF/源文件 |
| 5 | 系统框图与模块间接口资料 | 三芯片职责、P4-C5/P4-IA8201连接、数据与控制方向、带宽、缓存、流控、时钟、启动和复位关系。 | DOCX/PDF＋框图/时序图 |
| 6 | 接口与测试点定义 | GPIO、I²S/PDM、SDIO/SPI/UART或等效接口、耳机音频、烧录、调试、测试点、复位和电源树。 | PDF/XLSX |
| 7 | 射频与天线资料 | ESP32-C5方案、天线、净空、匹配、共存/干扰调试和测试结果。 | PDF＋原始数据 |
| 8 | 耳机接口与电气资料 | Type-C或3.5mm冻结路线的协议/电气定义、Codec/ADC/MUX、插拔检测、Mic上行、播放、音量及充电/调试复用或互斥关系。 | 原理图＋接口规范＋测试数据 |
| 9 | 关键器件规格书 | ESP32-P4、ESP32-C5、IA8201、麦克风、Codec/ADC/MUX、PA、扬声器、屏幕、电池、充电和指定耳机等。 | 原厂PDF |
| 10 | 硬件设计说明 | 资源、存储、功耗、热、时钟、复位、ESD/EMI、音频/射频隔离、关键设计决策和风险。 | DOCX/PDF |

5.3 结构、外观与制造资料

| 序号 | 交付文件 | 内容要求 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机3D模型 | 包含完整装配关系、关键结构、三芯片/天线/电池空间及耳机接口干涉检查。 | STEP/原生CAD |
| 2 | 2D工程图 | 尺寸、公差、材料、表面处理、装配和检验要求。 | DWG/PDF |
| 3 | 模具与零件资料 | 模具图、零件图、修改记录及寿命/维护建议。 | 源文件＋PDF |
| 4 | 声学结构说明 | 机身麦克风腔体/声孔、扬声器声腔、耳机声学接口、密封和缓震材料。 | DOCX/PDF |
| 5 | 耳机与接口结构资料 | 指定耳机外形/线材/短杆麦克风/应力释放资料，以及Type-C或3.5mm插口开孔、固定、防尘防汗和拉扯防护。 | STEP/DWG/PDF/供应商资料 |
| 6 | 天线结构说明 | C5天线非金属区、净空、屏蔽、与P4/IA8201/音频路径的装配限制。 | DOCX/PDF |
| 7 | 装配BOM与工艺 | 辅料、胶材、泡棉、防水膜、耳机接口件、紧固件及装配顺序。 | XLSX＋SOP |
| 8 | DFM/DFA报告 | 制造公差、良率风险、关键尺寸、耳机接口耐久、装配和维修性。 | PDF |

5.4 固件、工具链与维护资料

| 序号 | 交付文件/产品 | 内容要求 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-P4应用主控固件源码 | 完整应用层、驱动、状态机、UI、音频缓存/路由、耳机管理、端云业务协议、播放控制、日志汇总、异常恢复和OTA总控代码。 | Git仓库/可独立编译源码 |
| 2 | ESP32-C5无线协处理器固件源码 | 完整双频Wi-Fi、网络状态、数据传输、重连、与P4通信和诊断代码；明确芯片厂商闭源组件及授权限制。 | Git仓库/可独立编译源码 |
| 3 | 模块间通信驱动与接口规范 | P4-C5和P4-IA8201驱动、消息/帧格式、接口API、时钟/带宽、缓存/流控、心跳/超时、错误码、复位和恢复流程。 | 源码＋ICD文档＋流程/时序图 |
| 4 | 代码版本历史 | P4/C5代码分支、提交记录、Release Tag、版本说明和变更记录。 | Git＋Release Notes |
| 5 | 编译环境与构建脚本 | 分别提供P4和C5的SDK/ESP-IDF、工具链、依赖库、配置、分区表、构建脚本和从全新环境搭建说明。 | 脚本＋DOCX/Markdown |
| 6 | 联合烧录与量产工具 | P4/C5固件烧录、IA8201参数写入、UUID/版本/配置写入、校验、批量操作和三芯片链路自检。 | 可执行程序＋源码/脚本＋说明 |
| 7 | 多模块OTA包与升级工具 | P4、C5及IA8201参数升级包生成、签名、校验、升级顺序、版本兼容、失败恢复、回滚和发布说明。 | 工具＋脚本＋说明 |
| 8 | 配置、日志与错误码 | 配置项、默认值、持久化、headset_state/input_source/output_route、三芯片版本与链路日志、错误码和诊断方法。 | XLSX/DOCX |
| 9 | 系统/固件架构说明 | 三芯片职责、任务/线程、状态机、内存、缓存、网络、音频路由、启动时序、看门狗和异常恢复。 | 架构文档＋流程图/时序图 |
| 10 | 整机发布版本与兼容矩阵 | 整机发布版本与硬件、P4固件、C5固件、IA8201参数、耳机接口/型号、协议和配置的对应及兼容关系。 | XLSX＋Release Manifest |
| 11 | 第三方软件清单 | 库、SDK、算法、版本、许可证、授权费用、量产/维护限制及源码或二进制可交付范围。 | XLSX/PDF |

5.5 DSP、声学调校与校准资料

| 序号 | 交付文件/产品 | 内容要求 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IA8201 DSP调参工程 | 可继续修改和编译的完整四麦、VAD、降噪、波束、AEC和近远场调参工程。 | 原生工程文件 |
| 2 | IA8201固件/参数 | 与每个硬件、P4/C5固件和整机发布版本对应的配置文件。 | .bin/.fw/配置文件 |
| 3 | 机身声学调校报告 | 麦克风一致性、近远场波束、降噪、VAD、AEC、回灌和TTS打断。 | PDF＋原始数据 |
| 4 | 耳机声学与路由调校报告 | 耳机Mic近讲、耳机播放、漏音、串音、线材摩擦、输入冲突、非对称路由、插拔和异常回退测试。 | PDF＋原始数据/日志 |
| 5 | 量产校准方案 | 四麦增益/相位校准、IA8201参数写入、耳机I/O自检、误差范围和不良判定。 | SOP＋工具＋数据格式 |
| 6 | 声学测试音频 | 机身与耳机关键场景Raw PCM/处理后音频、通道标识及测试条件。 | WAV/PCM＋说明 |
| 7 | 声学版本映射表 | 硬件、结构、P4/C5固件、IA8201参数、耳机配件和声学结果的对应关系。 | XLSX |

5.6 生产、测试与质量资料

| 序号 | 交付文件/产品 | 内容要求 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产SOP/SIP | SMT、组装、三芯片烧录/参数写入、校准、耳机配套、检验、包装和返修。 | DOCX/PDF |
| 2 | ATE/FCT方案 | 测试P4/C5/IA8201、模块间通信、四麦、扬声器、耳机、RF、充电及软件路由所需设备、治具、步骤、限值和数据记录。 | DOCX/PDF＋程序 |
| 3 | 产线测试程序 | P4/C5版本、P4-C5/P4-IA8201链路、麦克风、扬声器、AEC、VAD、耳机输入输出/插拔、Wi-Fi、屏幕、按键、充电和多模块OTA。 | 程序/脚本＋源码/说明 |
| 4 | EVT/DVT/PVT报告 | 测试条件、样本、原始数据、结论、问题和整改；明确三芯片及耳机组合版本。 | PDF＋XLSX/CSV原始数据 |
| 5 | 三芯片通信与异常恢复报告 | P4-C5/P4-IA8201吞吐、时延、丢包/堵塞、启动、协处理器失联/重启、看门狗和恢复结果。 | PDF＋日志/原始数据 |
| 6 | 多模块OTA与版本兼容报告 | 升级顺序、兼容矩阵、断电、单模块失败、回滚和旧版本升级路径。 | PDF＋日志 |
| 7 | 耳机功能与用户验证报告 | 指定耳机拾音/播放、路由准确性、串音、插拔/断流回退、音量安全、佩戴舒适度、环境听觉和员工使用意愿。 | PDF＋原始数据/问卷 |
| 8 | 可靠性测试报告 | 跌落、温湿度、振动、按键、Type-C或3.5mm插拔、线缆拉扯、汗液/腐蚀、ESD等。 | PDF＋原始数据 |
| 9 | 功耗/续航/温升报告 | 分别列出P4、C5、IA8201及整机在不同网络、音量、耳机状态、电池和使用工况下的数据。 | PDF＋XLSX原始数据 |
| 10 | 长稳与网络报告 | WSS长连接、P4-C5链路、断线重连、弱网、内存、模块重启和异常恢复。 | PDF＋日志 |
| 11 | 试产与良率报告 | 投入/产出、FPY、不良分布、三芯片/耳机相关不良原因和改善措施。 | XLSX/PDF |
| 12 | 出货检验资料 | 抽样方案、整机与配套耳机检验项目、版本确认和出货报告。 | SIP＋出货报告 |

5.7 项目管理与交接资料

| 序号 | 交付文件 | 最低要求 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目计划/WBS | 里程碑、任务、责任人、依赖、交付日期和关键路径；拆分P4、C5、IA8201、耳机和联合联调工作包。 | XLSX/项目管理文件 |
| 2 | 风险与问题清单 | 风险、影响、负责人、措施、状态和目标关闭日期；覆盖模块通信、版本兼容、耳机供应/接口和需求变更。 | XLSX |
| 3 | 会议与评审记录 | 方案、三芯片职责/接口、原理图、PCB、结构、声学、耳机和EVT/DVT/PVT评审结论。 | DOCX/PDF |
| 4 | 工程变更记录 | ECR/ECO、原因、影响、审批、版本、兼容关系和验证结果。 | XLSX/PDF |
| 5 | 整机发布清单与版本兼容矩阵 | 每次发布对应硬件、P4/C5固件、IA8201参数、协议、结构、BOM及耳机接口/型号。 | XLSX/Release Manifest |
| 6 | 已知问题清单 | 最终版本仍存在的问题、影响、规避方式和后续计划。 | XLSX |
| 7 | 技术培训与移交 | P4/C5编译烧录、IA8201调参、模块通信、耳机路由、日志、OTA、产测和维护培训。 | 培训材料＋会议记录 |

源码及知识产权提示：本清单要求ODM在技术报价中明确ESP32-P4应用固件、ESP32-C5无线固件、P4-C5/P4-IA8201通信驱动与协议、IA8201调参工程、耳机路由代码、生产测试工具及其他工程文件的可交付范围，并逐项说明第三方SDK/算法/工具的授权限制。最终知识产权归属、使用权、修改权、委托第三方维护权、托管方式和尾款条件以双方后续签署的合同及附件为准。

6. 甲乙双方责任边界

| 模块 | 甲方责任 | ODM责任 | 主责/方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品范围与交互 | 定义产品定位、业务流程、P0/P1、用户体验、耳机路由和云端业务规则。 | 评估可行性并完成端侧实现，不得擅自改变核心流程。 | 联合确认 |
| 工业设计方向 | 提供品牌、外观、佩戴及耳机体验方向。 | 结构工程、材料、模具、接口、装配、DFM和量产实现。 | 联合评审 |
| 硬件/PCBA | 提供产品要求、三芯片架构基线和关键边界。 | P4/C5/IA8201及耳机接口方案、选型、原理图、PCB、调试、整改和量产。 | ODM |
| 三芯片架构与通信 | 确认P4、C5、IA8201产品职责和交付边界。 | 实现P4-C5、P4-IA8201接口、驱动、启动、流控、版本兼容、异常复位和联合测试。 | ODM为主 |
| 声学/DSP | 提供场景、语料和目标体验，配合云端ASR评估。 | 四麦、IA8201、VAD、AEC、波束、声腔、调音和校准。 | ODM为主 |
| 有线耳机与音频路由 | 定义指定耳机场景、输入职责、输出路由、异常降级和验收原则。 | 评估Type-C/3.5mm路线，完成耳机选型、接口电路、插拔/自检、Mic与播放、路由、回退、声学和可靠性。 | 联合确认，ODM实现 |
| 双频Wi-Fi/射频 | 提供使用场景和云端地址。 | 由C5实现Wi-Fi、天线、网络事件、重连、射频测试和认证配合，并保证与P4链路稳定。 | ODM |
| 端侧固件 | 提供PRD、接口和业务状态要求。 | P4/C5全部定制固件、驱动、状态机、UI、音频/耳机路由、多模块OTA、日志和诊断。 | ODM |
| ASR/LID/MT/TTS | 建设和运营云端服务，负责云端输出逻辑。 | 提供合格音频、来源/状态字段、传输数据、解析结果并按output_route播放。 | 甲方云端/ODM端侧 |
| 游客知识库 | 检索、风险判断、候选和答案/TTS。 | 候选提示、OK确认、事件上报和始终向游客的扬声器播放。 | 甲方云端/ODM端侧 |
| 员工知识库 | ASR、跨语种检索、RAG、答案和TTS。 | 问答键、耳机或机身采音、上传、状态提示及耳机优先播放。 | 甲方云端/ODM端侧 |
| 端云接口 | 定义业务字段、服务端协议和Mock/测试环境。 | 实现端侧协议栈、心跳、重连、缓存、headset_state/input_source/output_route解析和抓包。 | 联合 |
| 测试 | 提供云端环境、业务语料和联合验收。 | 端侧功能、三芯片通信、声学、耳机、RF、功耗、可靠性、产测和报告。 | 联合，ODM端侧主责 |
| 认证 | 确认目标市场和商业安排。 | 提供三芯片、无线、整机及耳机配件资料、样机、预测试、送测和整改配合。 | 商务阶段确认 |
| 量产 | 确认需求量、交付计划和验收。 | 供应链、指定耳机配套、生产、工装、版本一致性、良率、质量和出货。 | ODM |

6.1 问题归因原则

因硬件、结构、三芯片通信与模块间接口、声学、端侧固件、有线耳机本体/接口/路由、网络协议实现、端侧缓存/播放、端侧日志或量产工艺导致的问题，由ODM负责分析和修复。

因甲方云端服务不可用、返回数据错误、知识库内容错误或云端业务逻辑错误导致的问题，由甲方负责分析和修复。

端云及耳机路由边界问题应以P4/C5/IA8201日志、模块间链路数据、云端日志、抓包、原始音频、headset_state/input_source/output_route和可复现步骤为依据共同定位，双方不得仅凭主观判断推责。

ODM应提供足以定位端侧问题的P4/C5调试固件、IA8201调试参数、三芯片链路日志、耳机诊断工具、协议抓包和工程师支持。

7. 端云接口与联合调试要求

7.1 甲方提供

设备鉴权方式、服务地址、证书要求、WSS/HTTP协议及消息定义。

音频格式、采样率、编码、分帧、通道标识、input_source/source_side、headset_state、output_route和尾包要求。

翻译、游客知识候选、员工问答、耳机状态/路由、配置下发、错误码和播放控制字段。

Mock服务、测试环境、测试账号、接口文档和变更通知。

7.2 ODM完成

通过P4应用层与C5网络链路完成设备鉴权、TLS/WSS连接、心跳、音频流、控制消息、断线重连和会话恢复；具体协议栈职责按冻结架构实现。

正确携带device_id、整机/P4/C5/IA8201版本、模式、语言、query_scope、headset_state、input_source、source_side、session_id、sequence和timestamp等字段。

正确处理TTS、speaker/headset/pause播放动作、游客知识候选、员工知识结果、耳机异常降级、配置更新和错误码。

提供端云协议抓包、P4/C5/IA8201及耳机路由日志、测试工具和可复现联调环境。

7.3 接口变更与兼容

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 版本字段 | 端云消息需包含协议版本，并可上报整机发布版本、P4固件、C5固件、IA8201参数及耳机路由配置版本；ODM应支持双方确认的兼容策略。 |
| 变更通知 | 接口或耳机路由字段变更应书面通知并说明对P4/C5、云端、联调和回滚的影响。 |
| 向后兼容 | 小版本升级原则上不得导致已量产设备无法连接或旧设备错误路由；确需破坏性变更时须联合评审。 |
| 模块兼容 | P4/C5/IA8201版本组合必须符合发布兼容矩阵；不兼容时不得静默进入不确定状态。 |
| 异常降级 | 知识库、C5网络、IA8201或耳机异常不得破坏翻译主状态机；设备应回到安全可用状态并提示用户。 |

8. 测试、验收与问题关闭

8.1 验收依据

正式确认的《AI工牌1.0产品需求文档》。

正式确认的《AI工牌1.0端侧工程技术规范》。

双方确认的端云接口规范、测试用例和阶段评审结论。

ODM逐条响应表、书面偏差说明和经甲方批准的变更记录。

8.2 验收证据

| 证据类型 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 实物验证 | 指定数量整机样机、指定耳机及量产设备通过现场或远程测试。 |
| 测试报告 | 包含测试条件、样本数、步骤、三芯片及耳机组合版本、原始数据、判定和异常说明。 |
| 日志与音频 | 关键性能和异常测试应保留P4/C5/IA8201日志、模块间链路数据、耳机状态/路由、云端日志、Raw PCM/WAV或抓包。 |
| 版本证据 | 测试对象的硬件、整机发布、P4固件、C5固件、IA8201参数、耳机接口/型号、协议、BOM和结构版本可追溯。 |
| 缺陷闭环 | 问题有编号、等级、负责人、复现方式、涉及模块、修复版本、兼容影响和回归结果。 |

8.3 缺陷等级建议

| 等级 | 示例 | 阶段出口原则 |
| --- | --- | --- |
| 阻断级 | 无法开机；P4/C5/IA8201任一关键模块导致无法联网或无法翻译；频繁死机；无法升级/回滚；存在安全或隐私风险。 | 不得进入下一阶段/不得交付。 |
| 严重级 | 三芯片链路不稳定、状态机卡死、明显回声、错误音频路由、耳机私密内容意外外放、核心耳机功能持续失效、续航严重不达标或长稳失败。 | 原则上关闭后方可通过阶段评审；耳机P1是否影响整机出口由书面范围确认。 |
| 一般级 | 非核心场景、低频耳机异常或提示问题，有明确回退/规避方式且不影响普通翻译主链路。 | 经甲方书面接受可带入下一阶段并限期关闭。 |
| 轻微级 | 显示、灯效、文案、低频体验或不影响功能的配件外观问题。 | 记录并纳入后续版本计划。 |

验收边界：全链路翻译延迟、ASR/LID识别率和耳机路由正确性同时受机身/耳机采音、IA8201处理、P4业务与缓存、P4-C5通信、C5网络、云端服务和端侧播放影响。验收时应拆分各阶段时间戳、音频质量、模块状态和路由事件，依据数据进行归因。

8.4 三芯片与耳机专项验收重点

| 专项 | 最低验证内容 | 交付证据 |
| --- | --- | --- |
| P4-C5通信 | 启动、吞吐、时延、缓存/流控、弱网、C5失联/重启、P4识别与恢复。 | 接口日志、抓包、测试报告和复现脚本。 |
| P4-IA8201通信 | 音频通道、采样率/时钟、VAD/AEC状态、参数加载、堵塞/断流、IA8201异常恢复。 | Raw/处理音频、链路日志、参数版本和报告。 |
| 多模块版本与OTA | 兼容矩阵、升级顺序、断电、单模块失败、回滚、旧版本升级路径。 | 升级日志、版本清单和专项报告。 |
| 耳机输入输出路由 | 游客译文入耳、员工译文外放、员工知识答案入耳、游客知识答案外放，且异常时不误播。 | 路由日志、音频/视频记录和通过率统计。 |
| 耳机插拔与回退 | 插入自检、播放中拔出暂停、Mic断流、识别失败、重新插入、会话与语言状态保持。 | 异常注入记录、日志和回归结果。 |
| 声学与接受度 | 耳机Mic近讲、串音/漏音、线材摩擦、噪声、佩戴舒适度、环境听觉、服务礼仪和员工使用意愿。 | 声学原始数据、测试报告和试点反馈。 |
| 功耗与热 | P4+C5+IA8201高负载、Wi-Fi双频、扬声器/耳机状态下功耗、续航和温升。 | 分模块预算、整机实测曲线和结论。 |

9. 工程变更与版本管理

9.1 需书面审批的变更

ESP32-P4、ESP32-C5、Knowles IA8201、麦克风、耳机接口/指定耳机、Codec/ADC/MUX、PA、扬声器、屏幕、电池和关键电源器件。

PCB叠层、P4-C5/P4-IA8201接口、C5天线、麦克风布局、耳机接口、扬声器声腔、外壳材料、关键尺寸和装配工艺。

P4/C5职责边界、模块间协议、端侧状态机、音频格式与输入职责、耳机输出路由、VAD/AEC/波束参数、多模块OTA和安全机制。

P0功能、性能目标、交付物、项目排期和量产测试项目。

9.2 版本规则

| 对象 | 建议规则 | ODM必须维护 |
| --- | --- | --- |
| 硬件/PCBA | V主版本.次版本，例如V1.0、V1.1。 | 版本说明、图纸、BOM、三芯片/耳机接口配置和变更记录。 |
| 整机发布版本 | Major.Minor.Patch，例如R1.0.3。 | Release Manifest，映射硬件、P4、C5、IA8201、协议、配置、结构和耳机版本。 |
| ESP32-P4固件 | 独立Major.Minor.Patch。 | Git Tag、Release Notes、编译产物、分区表和兼容说明。 |
| ESP32-C5固件 | 独立Major.Minor.Patch。 | Git Tag、Release Notes、编译产物及与P4/网络协议兼容说明。 |
| IA8201固件/参数 | 与硬件、P4固件和声学版本绑定。 | 参数文件、固件、调校报告、校准数据和映射表。 |
| 耳机接口/配件 | 接口路线、指定型号和路由配置独立版本。 | 供应商/料号、规格、样品封样、路由配置、兼容范围和变更验证。 |
| 结构/模具 | 独立版本并记录改模次数。 | 3D/2D、耳机接口结构、变更原因和验证结果。 |
| 协议 | 端云协议与模块间接口规范分别维护版本。 | 字段/API变更、兼容策略、联调记录和回滚方案。 |

9.3 变更申请最低内容

变更原因和当前问题；

替代方案及比较；

对BOM成本、交期、三芯片通信、版本兼容、功耗、声学、耳机、RF、结构、认证和量产的影响；

需要重新执行的测试；

回滚方案和库存处理建议。

10. ODM报价与技术反馈要求

10.1 逐条响应状态

| 响应状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 完全支持 | 现有能力或本项目范围内可按要求实现，无重大风险。 |
| 部分支持 | 仅能满足部分要求，须明确差异及影响。 |
| 需要定制开发 | 可实现，但需要新增开发、授权、费用或排期。 |
| 存在风险/待验证 | 理论可行，但需EVT或专项测试确认。 |
| 不支持 | 当前方案无法满足，必须提供原因和替代方案。 |
| 不适用 | 与所提方案无关，并说明原因。 |

10.2 报价拆分要求

P4+C5+IA8201三芯片硬件方案、PCBA及模块间接口开发；

ID/结构/模具；

IA8201、四麦/扬声器声学结构、DSP算法授权与调音；

ESP32-P4应用固件、ESP32-C5无线固件及三芯片通信适配；

Type-C与3.5mm耳机候选路线评估、指定耳机选型、接口电路、音频路由、声学和可靠性；

多模块OTA、版本兼容矩阵、联合烧录与维护工具；

端云接口、耳机状态/音频路由及联合联调；

三芯片通信、耳机、整机功能、可靠性和认证；

P4/C5联合烧录、IA8201参数写入、耳机/模块链路产测治具和测试程序；

EVT/DVT/PVT样机；

小批量试产和量产导入；

第三方SDK/算法/工具授权、指定耳机配件、NRE和可选项；

10.3 ODM首次回复必须包含

逐条响应表；

推荐技术方案、P4+C5+IA8201系统框图、三芯片职责与主要通信链路；

关键器件、指定耳机供应链、第三方SDK/工具授权及长期供货风险；

开发WBS和里程碑排期；

按P4、C5、IA8201、模块间通信、耳机候选路线、端云联调、测试和量产拆分的报价及付款节点建议；

需要甲方澄清的问题；

无法满足或建议调整的要求，包括耳机接口、同口充电、第三方兼容和三芯片软件成熟度；

需要EVT验证的三芯片通信、声学、耳机路由、异常回退、功耗/温升和社会接受度指标及验证方案；

第三方SDK、算法、调参工具、无线方案、指定耳机、认证和源码/维护权限制；

P4/C5源码、IA8201调参工程、模块间接口资料、联合烧录/OTA/产测工具的可交付范围和例外项。