AI工牌ODM1.0 端侧开发范围及交付清单

1. 文档目的与使用原则

甲方负责云端能力建设，包括设备接入服务、ASR、LID、机器翻译、TTS、游客知识库、员工知识库、云端业务逻辑和运营后台。

ODM负责工牌端侧的整机硬件、结构、声学、射频、电源、嵌入式固件、音频采集与播放、网络通信、端云协议适配、端侧测试、试产和量产导入。

ODM应根据PRD和端侧工程技术规范提出可制造、可维护、可量产的完整端侧方案，并对端侧实现的完整性和稳定性负责。

1.1 交付要求标识

| 标识 | 含义 | ODM响应要求 |
| --- | --- | --- |
| 必须交付 | 首版端侧交付的必要组成部分。 | 明确交付阶段、格式、责任人及是否包含在报价中。 |
| 阶段交付 | 仅在指定EVT/DVT/PVT或量产阶段提供。 | 写明预计日期和前置条件。 |
| 按需交付 | 由方案选型或项目实际情况触发。 | 说明触发条件、费用和排期影响。 |
| 待双方确认 | 需在技术澄清或样机验证后冻结。 | 提出建议值、验证方法和风险。 |

2. 文档关系与需求优先级

| 文件 | 主要作用 | 与本清单的关系 |
| --- | --- | --- |
| 产品需求文档（PRD） | 定义产品范围、业务流程、用户交互和产品级目标。 | 决定ODM需要实现的产品功能和体验结果。 |
| 端侧工程技术规范 | 定义硬件、声学、射频、功耗、固件、可靠性和制造要求。 | 作为ODM技术方案、设计评审和测试的主要工程依据。 |
| 本交付清单 | 定义ODM工作包、阶段产物、交付格式和责任边界。 | 作为询价、排期、项目管理和最终交付核对依据。 |
| 端云接口规范 | 定义鉴权、音频帧、控制消息、事件、错误码和重连。 | 双方联调和问题定位依据。 |
| 验收用例/测试规范 | 定义测试条件、样本、步骤和通过标准。 | 作为EVT/DVT/PVT及最终验收依据。 |
| 合同及附件 | 定义商务、付款、知识产权、保密、质保和违约责任。 | 最终签署后具有合同约束力。 |

3. ODM端侧开发工作范围

3.1 整机方案与系统架构

输出完整端侧系统架构、关键器件选型、资源预算、接口拓扑、功耗预算、风险清单和替代方案。

评估主控、DSP/音频协处理器、双频Wi-Fi、四麦、扬声器、Smart PA、彩屏、电池及外围器件能否并行稳定运行。

在方案阶段明确自研内容、第三方SDK/算法、授权费用、量产授权限制和长期供货风险。

3.2 硬件与PCBA开发

完成原理图、PCB Layout、BOM、样机打板、硬件调试、EMI/ESD整改及量产版本冻结。

实现主控、DSP、四麦、扬声器及功放、彩屏、呼吸灯、按键、Type-C、电池、电量检测和双频Wi-Fi等硬件接口。

完成关键器件降额、热设计、电源完整性、信号完整性、射频隔离和音频走线防干扰设计。

提供测试点、调试口、量产烧录口和产线自检接口。

3.3 结构、ID与可制造性

根据甲方产品方向完成整机结构工程设计、装配设计、声学腔体、天线净空、电池固定、按键防误触和佩戴结构。

完成麦克风声孔、扬声器出音孔、防尘/防水材料、缓震材料和挂绳连接结构设计。

开展DFM/DFA评审，明确模具、装配公差、关键尺寸、生产良率风险和维修拆装方式。

提供结构样件、手板、模具样件及各阶段结构问题整改。

3.4 声学与DSP开发

完成四麦阵列方案、员工近场与游客中远场拾音方案、VAD、降噪、波束成形、AEC和混响抑制调试。

完成扬声器、Smart PA、独立声腔、数字域AEC参考链路及播放回灌控制。

完成TTS播放期间的新语音检测和快速打断，并配合甲方云端ASR开展客观识别测试。

交付DSP调参工程、参数文件、版本记录、调校报告及量产校准方案。

3.5 双频Wi-Fi、射频与网络

实现2.4GHz与5GHz Wi-Fi扫描、连接、保存、自动重连、频段切换、连接质量记录和异常恢复。

完成天线方案、射频调试、金属结构影响评估及日本频段/认证适配评估。

实现WSS/TLS长连接、心跳、指数退避重连、会话恢复和弱网异常处理。

提供射频测试结果、吞吐/稳定性数据和12小时以上长连接验证记录。

3.6 电源、充电、功耗与热设计

完成电池、充电、电量计、保护电路、低电量策略和温度保护设计。

输出待机、监听、音频上传、TTS播放、屏幕点亮、2.4GHz及5GHz等状态的功耗预算与实测数据。

针对高负载连续工作完成温升测试和异常降级策略，防止无预警复位、死机或不可接受的佩戴温度。

根据样机实测评估1000mAh/1500mAh电池方案及对厚度、重量和续航的影响。

3.7 嵌入式固件与端侧交互

实现开关机、联网、设备配置、翻译状态机、游客知识候选状态机、员工知识库问答状态机、屏幕、呼吸灯和实体按键逻辑。

实现四麦音频采集、预录音缓冲、VAD断句、分片上传、尾包、音频缓存、TTS接收/播放/打断和队列管理。

实现员工语言、游客语言、翻译模式、知识候选、网络状态和设备状态的保存、显示及上报。

实现网络异常、云端超时、音频异常、快速连续按键和异常重启后的安全恢复。

3.8 OTA、日志、安全与维护

实现安全OTA、版本校验、升级状态显示、升级失败恢复及必要的A/B分区或等效可靠机制。

实现本地滚动日志、错误码、关键事件记录、日志导出/上传和敏感信息脱敏。

实现设备唯一标识、token安全存储、TLS证书处理、看门狗、崩溃记录和恢复出厂设置。

设备固件中不得写入甲方云端供应商API Key或其他不应下发端侧的长期敏感密钥。

3.9 试产、产测与量产导入

设计量产烧录、序列号/UUID写入、硬件自检、麦克风校准、扬声器测试、AEC Loopback、Wi-Fi双频和OTA验证流程。

提供ATE/FCT测试方案、治具需求、测试程序、判定标准、测试数据格式和不良品定位方法。

配合EVT、DVT、PVT、小批量试产和量产问题分析，形成问题闭环和版本冻结记录。

输出生产SOP、检验SIP、关键工序控制点和量产质量数据。

3.10 日本认证及合规配合

提供无线、电气、材料和关键器件资料，配合日本市场所需认证的预测试、送测和整改。

在方案阶段说明现有模组认证可复用程度、整机认证范围、预计周期、费用和失败风险。

具体认证项目、申请主体、费用承担和证书归属在商务/合同阶段另行确认。

4. 项目阶段与阶段交付物

| 阶段 | ODM阶段交付物 | 阶段出口/评审目标 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案/报价阶段 | 技术方案书；系统框图；器件清单；资源/功耗预算；风险与替代方案；开发排期；分项报价；PRD与规范逐条响应表。 | 甲方确认方案方向和需澄清事项。 |
| 需求与方案冻结 | 确认版系统架构；关键器件选型；端云接口计划；样机计划；开发WBS；版本和变更规则。 | 形成可进入详细设计的书面基线。 |
| EVT | EVT样机；原理图/PCB初版；结构手板；基础固件；四麦采集；双频联网；端云Mock联调；首轮声学/功耗/温升报告；问题清单。 | 验证核心架构、关键器件和功能链路可行。 |
| DVT | DVT样机；修订硬件和结构；完整功能固件；正式测试环境联调；声学调校；可靠性/网络/长稳/续航测试；测试报告；量产风险清单。 | 验证功能、性能、可靠性及可制造性。 |
| PVT | PVT样机；量产版本硬件/固件/DSP；生产工艺；烧录工具；ATE/FCT程序；治具；校准流程；小批量试产报告；缺陷关闭清单。 | 验证生产线、良率、版本一致性和量产准备度。 |
| 小批量/量产交付 | 量产设备；冻结版BOM/图纸/代码/参数；生产资料；测试报告；版本映射；已知问题；维护交接资料。 | 完成最终交付核对和量产验收。 |

阶段交付原则：每一阶段的样机必须标注硬件版本、固件版本、DSP参数版本、BOM版本和结构版本，并附已知问题与相较前一阶段的变更说明。

5. 最终交付产品与资料清单

5.1 实物与样机

| 序号 | 交付项 | 最低要求 | 建议格式/载体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各阶段工程样机 | 按双方确认数量交付，标明版本、序列号和已知问题。 | 实物＋样机清单 |
| 2 | 量产确认样机/Golden Sample | 经双方确认并封样，用于后续生产一致性判定。 | 实物封样＋照片/编号 |
| 3 | 测试治具及专用线缆 | 满足烧录、自检、声学、RF和产线测试需求。 | 实物＋图纸＋操作说明 |
| 4 | 量产设备 | 符合冻结版本及双方确认的抽检/验收要求。 | 实物＋出货报告 |

5.2 硬件、电气与射频资料

| 序号 | 交付文件 | 内容要求 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原理图 | 完整、无加密、可编辑，并提供PDF版本。 | Altium/Cadence源文件＋PDF |
| 2 | PCB Layout | 完整布局、叠层、网表、设计规则和Gerber。 | 源文件＋Gerber＋Netlist |
| 3 | BOM | 厂商、完整料号、规格、用量、替代料、生命周期及成本信息。 | XLSX/CSV |
| 4 | 坐标与生产文件 | Pick & Place、钢网、制板、贴片和装配所需文件。 | CSV/TXT/PDF/源文件 |
| 5 | 接口与测试点定义 | GPIO、I²S/PDM、UART、烧录、调试、测试点及电源树。 | PDF/XLSX |
| 6 | 射频与天线资料 | 模组/芯片、天线、净空、匹配、调试和测试结果。 | PDF＋原始数据 |
| 7 | 关键器件规格书 | 主控、DSP、麦克风、PA、扬声器、屏幕、电池、充电等。 | 原厂PDF |
| 8 | 硬件设计说明 | 资源、功耗、热、ESD/EMI、关键设计决策及风险。 | DOCX/PDF |

5.3 结构、外观与制造资料

| 序号 | 交付文件 | 内容要求 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机3D模型 | 包含完整装配关系、关键结构和干涉检查。 | STEP/原生CAD |
| 2 | 2D工程图 | 尺寸、公差、材料、表面处理、装配和检验要求。 | DWG/PDF |
| 3 | 模具与零件资料 | 模具图、零件图、修改记录及寿命/维护建议。 | 源文件＋PDF |
| 4 | 声学结构说明 | 麦克风腔体、声孔、扬声器声腔、密封和缓震材料。 | DOCX/PDF |
| 5 | 天线结构说明 | 非金属区、净空、屏蔽和装配限制。 | DOCX/PDF |
| 6 | 装配BOM与工艺 | 辅料、胶材、泡棉、防水膜、紧固件及装配顺序。 | XLSX＋SOP |
| 7 | DFM/DFA报告 | 制造公差、良率风险、关键尺寸、装配和维修性。 | PDF |

5.4 固件、工具链与维护资料

| 序号 | 交付文件/产品 | 内容要求 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端侧固件代码 | 应用层、驱动、状态机、网络、音频、UI、OTA和日志模块。 | Git仓库/可独立编译源码 |
| 2 | 代码版本历史 | 分支、提交记录、Release Tag、版本说明和变更记录。 | Git＋Release Notes |
| 3 | 编译环境 | SDK、工具链、依赖库、配置文件、构建脚本和编译说明。 | 脚本＋DOCX/Markdown |
| 4 | 烧录与量产工具 | 固件烧录、UUID写入、参数写入、校验和批量操作。 | 可执行程序＋源码/脚本＋说明 |
| 5 | OTA包与升级工具 | 升级包生成、签名、校验、回滚及发布说明。 | 工具＋脚本＋说明 |
| 6 | 配置与错误码 | 配置项、默认值、持久化、错误码、日志字段和诊断方法。 | XLSX/DOCX |
| 7 | 固件架构说明 | 任务/线程、状态机、内存、缓存、网络和异常恢复。 | 架构文档＋流程图 |
| 8 | 第三方软件清单 | 库、SDK、版本、许可证、授权费用及限制。 | XLSX/PDF |

5.5 DSP、声学调校与校准资料

| 序号 | 交付文件/产品 | 内容要求 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSP调参工程 | 可继续修改和编译的完整调参工程。 | 原生工程文件 |
| 2 | DSP固件/参数 | 与每个硬件和固件版本对应的配置文件。 | .bin/.fw/配置文件 |
| 3 | 声学调校报告 | 麦克风一致性、波束、降噪、VAD、AEC、回灌和TTS打断。 | PDF＋原始数据 |
| 4 | 量产校准方案 | 四麦增益/相位校准、参数写入、误差范围和不良判定。 | SOP＋工具＋数据格式 |
| 5 | 声学测试音频 | 关键场景Raw PCM/处理后音频及测试条件。 | WAV/PCM＋说明 |
| 6 | 版本映射表 | 硬件、结构、固件、DSP参数和声学结果的对应关系。 | XLSX |

5.6 生产、测试与质量资料

| 序号 | 交付文件/产品 | 内容要求 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产SOP/SIP | SMT、组装、校准、烧录、检验、包装和返修。 | DOCX/PDF |
| 2 | ATE/FCT方案 | 测试项目、设备、治具、步骤、限值和数据记录。 | DOCX/PDF＋程序 |
| 3 | 产线测试程序 | 麦克风、扬声器、AEC、VAD、Wi-Fi、屏幕、按键、充电和OTA。 | 程序/脚本＋源码/说明 |
| 4 | EVT/DVT/PVT报告 | 测试条件、样本、原始数据、结论、问题和整改。 | PDF＋XLSX/CSV原始数据 |
| 5 | 可靠性测试报告 | 跌落、温湿度、振动、按键、Type-C、汗液/腐蚀等。 | PDF＋原始数据 |
| 6 | 功耗/续航/温升报告 | 不同网络、音量、电池和使用工况。 | PDF＋XLSX原始数据 |
| 7 | 长稳与网络报告 | WSS长连接、断线重连、弱网、内存和异常恢复。 | PDF＋日志 |
| 8 | 试产与良率报告 | 投入/产出、FPY、不良分布、原因和改善措施。 | XLSX/PDF |
| 9 | 出货检验资料 | 抽样方案、检验项目、版本确认和出货报告。 | SIP＋出货报告 |

5.7 项目管理与交接资料

| 序号 | 交付文件 | 最低要求 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目计划/WBS | 里程碑、任务、责任人、依赖、交付日期和关键路径。 | XLSX/项目管理文件 |
| 2 | 风险与问题清单 | 风险、影响、负责人、措施、状态和目标关闭日期。 | XLSX |
| 3 | 会议与评审记录 | 方案、原理图、PCB、结构、声学、EVT/DVT/PVT评审结论。 | DOCX/PDF |
| 4 | 工程变更记录 | ECR/ECO、原因、影响、审批、版本和验证结果。 | XLSX/PDF |
| 5 | 已知问题清单 | 最终版本仍存在的问题、影响、规避方式和后续计划。 | XLSX |
| 6 | 技术培训与移交 | 编译、烧录、调试、日志、OTA、产测和维护培训。 | 培训材料＋会议记录 |

源码及知识产权提示：本清单要求ODM在技术报价中明确可交付源码、工程文件及第三方授权限制。最终知识产权归属、使用权、托管方式和尾款条件以双方后续签署的合同及附件为准。

6. 甲乙双方责任边界

| 模块 | 甲方责任 | ODM责任 | 主责/方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品范围与交互 | 定义产品定位、业务流程、P0/P1、用户体验和云端业务规则。 | 评估可行性并完成端侧实现，不得擅自改变核心流程。 | 联合确认 |
| 工业设计方向 | 提供品牌、外观和佩戴方向。 | 结构工程、材料、模具、装配、DFM和量产实现。 | 联合评审 |
| 硬件/PCBA | 提供产品要求和关键边界。 | 方案、选型、原理图、PCB、调试、整改和量产。 | ODM |
| 声学/DSP | 提供场景、语料和目标体验，配合云端ASR评估。 | 四麦、DSP、VAD、AEC、波束、声腔、调音和校准。 | ODM为主 |
| 双频Wi-Fi/射频 | 提供使用场景和云端地址。 | Wi-Fi、天线、TLS/WSS、重连、射频测试和认证配合。 | ODM |
| 端侧固件 | 提供PRD、接口和业务状态要求。 | 全部嵌入式固件、驱动、状态机、UI、OTA和日志。 | ODM |
| ASR/LID/MT/TTS | 建设和运营云端服务，负责云端输出逻辑。 | 提供合格音频、传输数据、解析结果和播放。 | 甲方云端/ODM端侧 |
| 游客知识库 | 检索、风险判断、候选和答案/TTS。 | 候选提示、OK确认、事件上报和播放。 | 甲方云端/ODM端侧 |
| 员工知识库 | ASR、跨语种检索、RAG、答案和TTS。 | 问答键、采音、上传、状态提示和播放。 | 甲方云端/ODM端侧 |
| 端云接口 | 定义业务字段、服务端协议和Mock/测试环境。 | 实现端侧协议栈、心跳、重连、缓存、解析和抓包。 | 联合 |
| 测试 | 提供云端环境、业务语料和联合验收。 | 端侧功能、声学、RF、功耗、可靠性、产测和报告。 | 联合，ODM端侧主责 |
| 认证 | 确认目标市场和商业安排。 | 提供资料、样机、预测试、送测和整改配合。 | 商务阶段确认 |
| 量产 | 确认需求量、交付计划和验收。 | 供应链、生产、工装、良率、质量和出货。 | ODM |

6.1 问题归因原则

因硬件、结构、声学、端侧固件、网络协议实现、端侧缓存/播放、端侧日志或量产工艺导致的问题，由ODM负责分析和修复。

因甲方云端服务不可用、返回数据错误、知识库内容错误或云端业务逻辑错误导致的问题，由甲方负责分析和修复。

端云边界问题应以端侧日志、云端日志、抓包、原始音频和可复现步骤为依据共同定位，双方不得仅凭主观判断推责。

ODM应提供足以定位端侧问题的日志、调试固件、抓包和工程师支持。

7. 端云接口与联合调试要求

7.1 甲方提供

设备鉴权方式、服务地址、证书要求、WSS/HTTP协议及消息定义。

音频格式、采样率、编码、分帧、通道标识和尾包要求。

翻译、游客知识候选、员工问答、配置下发、错误码和播放控制字段。

Mock服务、测试环境、测试账号、接口文档和变更通知。

7.2 ODM完成

设备鉴权、TLS/WSS连接、心跳、音频流、控制消息、断线重连和会话恢复。

正确携带device_id、版本、模式、语言、query_scope、session_id、sequence和timestamp等字段。

正确处理TTS、播放动作、游客知识候选、员工知识结果、配置更新和错误码。

提供协议抓包、端侧日志、测试工具和可复现联调环境。

7.3 接口变更与兼容

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 版本字段 | 端云消息需包含协议版本，ODM应支持双方确认的兼容策略。 |
| 变更通知 | 接口变更应书面通知并说明影响、联调计划和回滚方案。 |
| 向后兼容 | 小版本升级原则上不得导致已量产设备无法连接；确需破坏性变更时须联合评审。 |
| 异常降级 | 知识库异常不得阻塞翻译主链路；网络或云端异常应回到安全状态并提示用户。 |

8. 测试、验收与问题关闭

8.1 验收依据

正式确认的《AI工牌1.0产品需求文档》。

正式确认的《AI工牌1.0端侧工程技术规范》。

双方确认的端云接口规范、测试用例和阶段评审结论。

ODM逐条响应表、书面偏差说明和经甲方批准的变更记录。

8.2 验收证据

| 证据类型 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 实物验证 | 指定数量样机/量产设备通过现场或远程测试。 |
| 测试报告 | 包含测试条件、样本数、步骤、原始数据、判定和异常说明。 |
| 日志与音频 | 关键性能和异常测试应保留端侧日志、云端日志、Raw PCM/WAV或抓包。 |
| 版本证据 | 测试对象的硬件、固件、DSP、BOM和结构版本可追溯。 |
| 缺陷闭环 | 问题有编号、等级、负责人、复现方式、修复版本和回归结果。 |

8.3 缺陷等级建议

| 等级 | 示例 | 阶段出口原则 |
| --- | --- | --- |
| 阻断级 | 无法开机、无法联网、无法翻译、频繁死机、无法升级或存在安全风险。 | 不得进入下一阶段/不得交付。 |
| 严重级 | 核心功能不稳定、明显回声、状态机卡死、续航严重不达标、长稳失败。 | 原则上关闭后方可通过阶段评审。 |
| 一般级 | 非核心场景异常、有明确规避方式且不影响主要流程。 | 经甲方书面接受可带入下一阶段并限期关闭。 |
| 轻微级 | 显示、提示或低频体验问题。 | 记录并纳入后续版本计划。 |

验收边界：全链路翻译延迟、ASR识别率等指标同时受端侧音频、网络和云端服务影响。验收时应拆分端侧采音质量、上传时延、云端处理时延和端侧播放时延，依据数据进行归因。

9. 工程变更与版本管理

9.1 需书面审批的变更

主控、DSP、麦克风、Wi-Fi芯片/模组、PA、扬声器、屏幕、电池和关键电源器件。

PCB叠层、天线、麦克风布局、扬声器声腔、外壳材料、关键尺寸和装配工艺。

端侧状态机、协议、音频格式、VAD/AEC/波束参数、OTA和安全机制。

P0功能、性能目标、交付物、项目排期和量产测试项目。

9.2 版本规则

| 对象 | 建议规则 | ODM必须维护 |
| --- | --- | --- |
| 硬件/PCBA | V主版本.次版本，例如V1.0、V1.1。 | 版本说明、图纸、BOM和变更记录。 |
| 固件 | Major.Minor.Patch，例如v1.0.3。 | Git Tag、Release Notes、编译产物和兼容说明。 |
| DSP参数 | 与硬件及固件版本绑定。 | 参数文件、调校报告和映射表。 |
| 结构/模具 | 独立版本并记录改模次数。 | 3D/2D、变更原因和验证结果。 |
| 协议 | 独立协议版本。 | 字段变更、兼容策略和联调记录。 |

9.3 变更申请最低内容

变更原因和当前问题；

替代方案及比较；

对BOM成本、交期、功耗、声学、RF、结构、认证和量产的影响；

需要重新执行的测试；

回滚方案和库存处理建议。

10. 不纳入本次端侧范围的事项

| 事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 云端ASR/LID/MT/TTS平台开发 | 由甲方负责；ODM负责端侧采集、传输、解析和播放。 |
| 游客知识库和员工知识库服务 | 由甲方负责检索、RAG、风险判断和内容管理；ODM负责端侧交互。 |
| 云端运营后台 | 由甲方负责；ODM配合设备字段和配置联调。 |
| 端侧本地大模型/本地RAG/完整本地知识库 | 1.0不纳入。 |
| 开放式互联网搜索 | 1.0不纳入。 |
| NFC员工识别 | 1.0不纳入，除非另行变更。 |
| 蓝牙耳机音频输出 | 1.0不纳入。 |
| 完整员工账号、角色权限、培训考试和绩效系统 | 1.0不纳入。 |
| 最终知识产权、付款、质保和违约条款 | 在后续合同及附件中确认。 |

11. ODM报价与技术反馈要求

11.1 逐条响应状态

| 响应状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 完全支持 | 现有能力或本项目范围内可按要求实现，无重大风险。 |
| 部分支持 | 仅能满足部分要求，须明确差异及影响。 |
| 需要定制开发 | 可实现，但需要新增开发、授权、费用或排期。 |
| 存在风险/待验证 | 理论可行，但需EVT或专项测试确认。 |
| 不支持 | 当前方案无法满足，必须提供原因和替代方案。 |
| 不适用 | 与所提方案无关，并说明原因。 |

11.2 报价拆分要求

硬件方案与PCBA开发；

ID/结构/模具；

声学结构、DSP算法授权与调音；

嵌入式固件；

端云接口联调；

测试、可靠性和认证；

产测治具、烧录和测试程序；

EVT/DVT/PVT样机；

小批量试产和量产导入；

第三方授权、NRE和可选项；

11.3 ODM首次回复必须包含

逐条响应表；

推荐技术方案与系统框图；

关键器件及供应风险；

开发WBS和里程碑排期；

分项报价及付款节点建议；

需要甲方澄清的问题；

无法满足或建议调整的要求；

需要EVT验证的指标及验证方案；

第三方SDK、算法、模组和认证限制；